|  |
| --- |
| Приложение № 7  к программе по формированию законопослушного поведения обучающихся образовательных учреждений Новоселовского района Красноярского края |

**Дорожная карта по созданию и развитию служб школьной медиации**

**в образовательных учреждениях Новоселовского района Красноярского края**

Дорожная по созданию и развитию служб школьной медиации в образовательных учреждениях Новоселовского района Красноярского края (далее – дорожная карта) разработана в соответствии со статье 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и статьей 2 Закона Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 1430-р «Об утверждении Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасное деяние, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность», Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 « О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», распоряжением Правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 « Об утверждении Стратегий развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжением Губернатора Красноярского края от 20.02.2013 № 44-рг «Об утверждении стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до2017 года», во исполнении пунктов 2.2, 2.3 постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края от 01.11.2016 № 167-кдн, учитывая дорожную

карту по созданию и развитию служб школьной медиации в образовательных организациях Красноярского края, утвержденную министром образования Красноярского края.

Мероприятия, предусмотренные дорожной картой, направлены на интеграцию метода школьной медиации в образовательных процесс через организацию работы служб школьной медиации, состоящих из работников образовательных учреждений, родительской общественности и учащихся прошедших необходимую подготовку и обучение основам метода школьной медиации и медиативного подхода.

Результаты реализации мероприятий дорожной карты:

- внедрение в практику механизмов восстановления прав потерпевших от противоправных действий несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, в том числе создание новой, более эффективной системы защиты детей всех возрастов и групп, включая детей, относящихся к группам риска, оказания им помощи, обеспечения и гарантирования их прав и интересов;

- создание эффективной профилактический системы и коррекционной работы с детьми, социально-психологической помощи ребенку, совершившему общественно опасные деяния, но не достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в осознании и заглаживании вины перед потерпевшим;

- оздоровление психологической обстановки в образовательных учреждениях;

- объединение усилий школы и семьи для обеспечения безопасности и благополучия ребенка;

- повышение эффективности работы образовательных учреждений по защите прав и интересов детей, создание условий для участия общественности в решении актуальных проблем и задач.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| Разработка и корректировка локальных актов ОУ, регламентирующих организацию деятельности служб школьной медиации в ОУ, в их числе:  - приказ о создании службы школьной медиации и назначении куратора;  - положение о службе школьной медиации;  - план деятельности службы школьной медиации на учебный год. | Сентябрь-ноябрь 2017 | ОУ района | Разработаны и откорректированы локальные акты ОУ, регламентирующие организацию деятельности служб школьной медиации в ОУ, в их числе:  - приказ о создании службы школьной медиации и назначении куратора;  - положение о службе школьной медиации;  - план деятельности службы школьной медиации на учебный год. |
| Анализ кадрового обеспечения службы школьной медиации | Сентябрь-ноябрь 2017 | Отдел образования, ОУ района | Проведен анализ кадрового обеспечения служб школьной медиации в ОУ района, сформирована картина потребности ОУ района в повышении квалификации по направлению «Медиация. Медиативные навыки» |
| Организация повышения квалификации педагогических работников ОУ района по направлению «Медиация. Медиативные навыки» | По графику КК ИПК и ППРО | Отдел образования, ОУ района | Повысили квалификацию не менее 10 педагогических работников ОУ района |
| Участие в краевом сетевом методическом объединении педагогов-участников служб школьной медиации в ОУ | В течение года | Отдел образования, ОУ района | Участие в краевом сетевом методическом объединении 100% педагогов-участников служб школьной медиации в ОУ |
| Размещение на сайтах ОУ, на информационных стендах, в классных уголках информационных материалов об организации деятельности Службы школьной медиации | Сентябрь-октябрь 2017 | ОУ района | Во всех ОУ района на сайтах, на информационных стендах, в классных уголках информационных материалов размещена информация об организации деятельности Службы школьной медиации |
| Организация проведения педагогических советов, родительских собраний и классных часов для обучающихся по вопросам деятельности служб школьной медиации | В течение года | ОУ района | Проведены не менее 1 раза в четверть педагогических советов, родительских собраний и классных часов |
| Проведение муниципальных совещаний и круглых столов по вопросам деятельности служб школьной медиации | В течение года | Отдел образования | Организовано проведение не менее 1 мероприятия раз в четверть |
| Мониторинг создания и деятельности служб школьной медиации в ОУ района | В течение года | Отдел образования | Проведен мониторинг деятельности служб школьной медиации |
| Создание районного методического объединения членов служб школьной медиации | Сентябрь 2018 года | Отдел образования | Создано районного методического объединения членов служб школьной медиации |